重点科研平台整改工作进度表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作安排** | | | **学校** | **学院** | **平台** |
| 自查论证阶段 | 第一批次 | 7月15日前 | * 进行相关政策解读，指导、督促、配合平台开展自查 * 召开国家和省部级重点实验室座谈会 * 与学院对接督促其配合学校和平台开展论证工作 | * 支持和配合平台开展自查 * 参加学校层面座谈会 * 参加平台学术委员会或同行专家论证 | * 对照方案和整改提纲要求开展自查 * 国家和省部级重点实验室参加学校层面座谈会 * 将自查整改方案提交学术委员会或同行专家研讨，并进行修改完善 |
| 7月20日前 | * 组织召开学院层面的平台整改方案专题研讨 | * 参加学院专题研讨会，进一步修改完善整改方案 |
| 7月25日前 | * 召开部分平台整改方案论证会 | * 参加学校层面论证会 | * 参加学校层面论证会 |
| 第二批次 | 9月30日前 | * 进行相关政策解读，指导、督促、配合平台开展自查 * 与学院对接督促其配合学校和平台开展论证工作 | * 组织平台开展自查 * 参加平台学术委员会或同行专家论证 * 对各平台整改方案进行专题研讨，并将修改完善的平台整改方案提交科技处 | * 对照方案和整改提纲要求开展自查 * 将自查整改方案提交学术委员会或同行专家论证，完善自查整改方案并提交学院 * 根据学院意见形成最终提交方案 |
| 整改提高阶段 | 8月30日前 | | * 对照平台整改方案，督促和支持平台落实整改平台建设主体责任和 * 构建学校重点科研平台建设管理体系，制定重点科研平台建设管理办法 * 选取部分平台开展试点 | * 夯实整改任务，督促、支持平台开展整改工作 * 提出平台建设定位和管理体制机制等的意见建议 | * 第一批次平台完成初步整改工作 |
| 10月30日前 | | * 第二批次平台完成初步整改工作 |
| 11月20日前 | | * 所有平台持续整改提高 |
| 12月10日前 | | * 召开平台建设整改总结会 | * 参加平台建设整改总结会 | * 参加平台建设整改总结会 |